## sprint 1
Día | Participante | Lo que hice ayer | Lo que haré hoy | Impedimentos
Día 1 | Daniela Mondaca | Revisión de historias de usuario y épica a desarrollar | Comenzar con la gestión y la programación
| Joseph Rios | Revisión de historias de usuario y épica a desarrollar | Comenzar con la gestión y la programación
| Ismael Mejias | Revisión de historias de usuario y épica a desarrollar | Comenzar con la gestión y la programación
Día 2 | Daniela Mondaca | Comenzar con la gestión y la programación | Crear evidencias
| Joseph Rios | Comenzar con la gestión y la programación | Gestionar y dividir elementos a desarrollar
| Ismael Mejias | Comenzar con la gestión y la programación | Gestionar y dividir elementos a desarrollar
Día 3 | Daniela Mondaca | Crear evidencias | Crear evidencias
| Joseph Rios | Gestionar y dividir elementos a desarrollar | Programar registro
| Ismael Mejias | Gestionar y dividir elementos a desarrollar | Programar registro
Día 4 | Daniela Mondaca | Crear evidencias | Programar registro
| Joseph Rios | Programar registro | Programar registro
| Ismael Mejias | Programar registro | Programar registro
Día 5 | Daniela Mondaca | Programar registro | Testear registro
| Joseph Rios | Programar registro | Testear registro
| Ismael Mejias | Programar registro | Testear registro
Día 6 | Daniela Mondaca | Testear registro | Crear evidencias
| Joseph Rios | Testear registro | Programar log-in
| Ismael Mejias | Testear registro | Programar log-in
Día 7 | Daniela Mondaca | Crear evidencias | Programar página de inicio
| Joseph Rios | Programar log-in | Programar log-in
| Ismael Mejias | Programar log-in | Programar log-in
Día 8 | Daniela Mondaca | Programar página de inicio | Programar página de inicio
| Joseph Rios | Programar log-in | Programar log-in
| Ismael Mejias | Programar log-in | Programar log-in
Día 9 | Daniela Mondaca | Programar página de inicio | Testear log-in
| Joseph Rios | Programar log-in | Programar recuperar contraseña y verificación
| Ismael Mejias | Programar log-in | Programar recuperar contraseña y verificación
Día 10 | Daniela Mondaca | Testear log-in | Testear recuperar contraseña
| Joseph Rios | Programar recuperar contraseña y verificación | Actualizar roadmap y scrumboard
| Ismael Mejias | Programar recuperar contraseña y verificación | Testear recuperar contraseña

## sprint 2
Día | Participante | Lo que hice ayer | Lo que haré hoy | Impedimentos
Día 1 | Daniela Mondaca | Testear recuperar contraseña | Crear evidencias
| Joseph Rios | Actualizar roadmap | Planificar y gestionar avances
| Ismael Mejias | Testear recuperar contraseña | Planificar y gestionar avances
Día 2 | Daniela Mondaca | Crear evidencias | Programación de página para mapa
| Joseph Rios | Planificar y gestionar avances | Unir y testear APIs de google para mapa
| Ismael Mejias | Planificar y gestionar avances | Unir y testear APIs de google para mapa
Día 3 | Daniela Mondaca | Programación de página para mapa | Programación de página para mapa
| Joseph Rios | Unir y testear APIs de google para mapa | Unir y testear APIs de google para mapa
| Ismael Mejias | Unir y testear APIs de google para mapa | Unir y testear APIs de google para mapa
Día 4 | Daniela Mondaca | Programación de página para mapa | Diseño de página para puntos de interés
| Joseph Rios | Unir y testear APIs de google para mapa | Programación de puntos para ruta
| Ismael Mejias | Unir y testear APIs de google para mapa | Optimización de API calls
Día 5 | Daniela Mondaca | Diseño de página para puntos de interés | Crear evidencias
| Joseph Rios | Programación de puntos para ruta | Programación de puntos de ruta
| Ismael Mejias | Optimización de API calls | Programación de puntos de ruta
Día 6 | Daniela Mondaca | Crear evidencias | Testear creación puntos de ruta | Al crear puntos de ruta sin imagen, esta toma como ancho máximo el valor infinito, haciendo que la app no responda
| Joseph Rios | Programación de puntos de ruta | Corregir problemas puntos de ruta
| Ismael Mejias | Programación de puntos de ruta | Corregir problemas puntos de ruta
Día 7 | Daniela Mondaca | Testear creación puntos de ruta | Creación página base de mapa
| Joseph Rios | Corregir problemas puntos de ruta | Programación mapa y API calls
| Ismael Mejias | Corregir problemas puntos de ruta | Programación mapa y API calls
Día 8 | Daniela Mondaca | Creación página base de mapa | Creación widget tarjeta de evento para mapa
| Joseph Rios | Programación mapa y API calls | Programación de widget tarjeta de evento
| Ismael Mejias | Programación mapa y API calls | Programación de widget tarjeta de evento
Día 9 | Daniela Mondaca | Creación widget tarjeta de evento para mapa | Test puntos y mapa
| Joseph Rios | Programación de widget tarjeta de evento | Test puntos y mapa
| Ismael Mejias | Programación de widget tarjeta de evento | Test puntos y mapa
Día 10 | Daniela Mondaca | Test puntos y mapa | Test puntos y mapa
| Joseph Rios | Test puntos y mapa | Actualizar Roadmap y scrumboard
| Ismael Mejias | Test puntos y mapa | Test puntos y mapa

## sprint 3
Día | Participante | Lo que hice ayer | Lo que haré hoy | Impedimentos
Día 1 | Daniela Mondaca | Test puntos y mapa | Creación de evidencia
| Joseph Rios | Actualizar Roadmap y scrumboard | planificar y gestionar avances
| Ismael Mejias | Test puntos y mapa | planificar y gestionar avances
Día 2 | Daniela Mondaca | Creación de evidencia | Creación front-end
| Joseph Rios | planificar y gestionar avances | Creación front-end
| Ismael Mejias | planificar y gestionar avances | Creación front-end
Día 3 | Daniela Mondaca | Creación front-end | Modificación front-end
| Joseph Rios | Creación front-end | Programación de widget
| Ismael Mejias | Creación front-end | Gestionar BDD
Día 4 | Daniela Mondaca | Modificación front-end | Gestionar BDD
| Joseph Rios | Programación de widget | Programación de widget
| Ismael Mejias | Gestionar BDD | Gestionar BDD
Día 5 | Daniela Mondaca | Gestionar BDD | Testeo de widget
| Joseph Rios | Programación de widget | Modificaciones widget y front-end
| Ismael Mejias | Gestionar BDD | optimización de bdd para mensajes
Día 6 | Daniela Mondaca | Testeo de widget | Testeo de widget
| Joseph Rios | Modificaciones widget y front-end | Modificaciones widget y front-end
| Ismael Mejias | optimización de bdd para mensajes | testeo de widget
Día 7 | Daniela Mondaca | Testeo de widget | Testeo de widget
| Joseph Rios | Modificaciones widget y front-end | Modificaciones front-end
| Ismael Mejias | testeo de widget | testeo de widget
Día 8 | Daniela Mondaca | Testeo de widget | optimización de bdd para mensajes | La bdd no soportó que se enviaran mensajes en simultáneo, haciendo que se volviera lenta por unos momentos
| Joseph Rios | Modificaciones front-end | Programación de widget
| Ismael Mejias | testeo de widget | optimización de bdd para mensajes
Día 9 | Daniela Mondaca | optimización de bdd para mensajes | testeo de widget
| Joseph Rios | Programación de widget | testeo de widget
| Ismael Mejias | optimización de bdd para mensajes | testeo de widget
Día 10 | Daniela Mondaca | testeo de widget | testeo de widget
| Joseph Rios | testeo de widget | Actualizar Roadmap y scrumboard
| Ismael Mejias | testeo de widget | testeo de widget

## sprint 4
Día | Participante | Lo que hice ayer | Lo que haré hoy | Impedimentos
Día 1 | Daniela Mondaca | testeo de widget | Creación de evidencia
| Joseph Rios | Actualizar Roadmap y scrumboard | planificar y gestionar avances
| Ismael Mejias | testeo de widget | planificar y gestionar avances
Día 2 | Daniela Mondaca | Creación de evidencia | Planificación front-end
| Joseph Rios | planificar y gestionar avances | Planificación front-end
| Ismael Mejias | planificar y gestionar avances | Planificación front-end
Día 3 | Daniela Mondaca | Planificación front-end | Modificar front-end tienda
| Joseph Rios | Planificación front-end | Programar front-end tienda
| Ismael Mejias | Planificación front-end | Programar front-end tienda
Día 4 | Daniela Mondaca | Modificar front-end tienda | Programar back-end tienda
| Joseph Rios | Programar front-end tienda | Programar back-end tienda | Al implementar la tienda, hubo una mal conexión con la base de datos, provocando que se dejara de reconocer. dejando el proyecto obsoleto
| Ismael Mejias | Programar front-end tienda | Programar back-end tienda
Día 5 | Daniela Mondaca | Programar back-end tienda | Programar back-end tienda
| Joseph Rios | Programar back-end tienda | Programar back-end tienda
| Ismael Mejias | Programar back-end tienda | Programar back-end tienda
Día 6 | Daniela Mondaca | Programar back-end tienda | Programar back-end tienda
| Joseph Rios | Programar back-end tienda | Programar back-end tienda
| Ismael Mejias | Programar back-end tienda | Programar back-end tienda
Día 7 | Daniela Mondaca | Programar back-end tienda | Programar front-end producto y categoría
| Joseph Rios | Programar back-end tienda | Programar front-end producto y categoría
| Ismael Mejias | Programar back-end tienda | Programar front-end producto y categoría
Día 8 | Daniela Mondaca | Programar front-end producto y categoría | Testear tienda
| Joseph Rios | Programar front-end producto y categoría | Programar front-end producto y categoría
| Ismael Mejias | Programar front-end producto y categoría | Testear tienda
Día 9 | Daniela Mondaca | Testear tienda | Testear tienda
| Joseph Rios | Programar front-end producto y categoría | Actualizar Roadmap y scrumboard
| Ismael Mejias | Testear tienda | Testear tienda
Día 10 | Daniela Mondaca | Testear tienda | Testear tienda
| Joseph Rios | Actualizar Roadmap y scrumboard | Optimizar código y hacer el release
| Ismael Mejias | Testear tienda | Optimizar código